## 情况汇总表
2022年度嘉兴市工程造价咨询企业服务成果质量抽查情况汇总表
序号 | 咨询项目名称 | 咨询类别 | 工程 类型 | 承揽单位 | 主要问题 | 抽查 结果
1 | 独山港经济开发区创业路二期工程（上港路-盛港路） | 结算审核 | 市政 | 浙江天平投资咨询有限公司嘉兴分公司 | 1.取费错误，标化工地增加费按合同条款应予以计取；增值税调整计算公式有误；2.无咨询合同签订时间、咨询合同完成时间无约定；3.无签发报告书底稿；4.编页未按《浙江省建设工程造价咨询执业操作规程》，如卷内备考表不应编页。 | 优秀
2 | 桐乡人才大厦改造工程 | 结算审核 | 建筑 | 浙江同诚建设管理有限公司 | 1.工程概况描述过于简单，对核增减金额及其主要原因,未进行具体的描述；报告书中未对变更或增减调整工程量单价或新增单价的计算口径进行说明；审核报告中对工程质量情况及奖罚未予以说明；2.暂定价结算时无价格签证手续；3.本项目咨询合同未对具体审核时间完成时间进行约定。 | 优秀
3 | 桐乡市洲泉镇中心小学幼儿园义马分园改造项目二次装修工程 | 结算审核 | 建筑 | 秀水工程建设管理有限公司 | 1.某些联系单相关内容属于原招标范围，不应计取；2.综合变更单价包含餐梯装饰门及门套，与报价清单餐梯门套内容重复计算，涉及局部做法变更及增加新增做法，须扣除原有做法相关费用；3.咨询成果报告无审核对比表。 | 良好
4 | 三环南路（嘉杭路-新气象路）道路沿线绿化工程 三标段 | 结算审核 | 绿化 | 浙江禾城工程管理有限公司 | 1.审核报告未体现工程量增减超15%部分的处理；2.关于税金扣除，审核结果有误； 3.无审核对比表；4.审核依据汇总招标文件的结算条款未体现；5.资料未装订归档、无委托人提供资料清单、无卷宗封面、目录，无签发报告书底稿、档案内无回执或评价意见。 | 良好
5 | 云东路跨平湖塘及跨闻泾桥港桥梁工程 | 预算审核 | 市政 | 浙江华耀建设咨询有限公司嘉兴分公司 | 1.编制清单时，未按照清单规范进行项目划分，清单子目该分列但未分列； 2.取费未按计价规则要求计取且费率错误； 3.定额套用错误且工程量未按要求调整：4.无价材料无询价记录；5.三级流程无具体的复核意见，成果文件未按操作规程及时归档整理。 | 良好
6 | 桐乡市濮院茅盾实验小学扩建项目 | 预算审核 | 建筑 | 浙江荣正建设管理有限公司 | 1.乳胶漆面项目特征未说明喷刷遍数；2.取费不合理，根据总平面图，计取二次搬运费不合理；3.回填方工程量套价不符合清单规范，且定额错套；4.无信息价材料询价记录，桥架未执行当地发布的信息价，价格偏高、塑料检查井、化粪池价格偏高；桥架支撑架价格明显错误；5.档案管理不规范，咨询报告书无正文。 | 良好
7 | 迎丰村安置区块配套基础设施建设工程 | 预算审核 | 建筑 | 浙江海辰建设管理有限公司 | 1.工程量清单项目描述不规范，现浇构件钢筋连接未单列清单，清单项目特征出现漏项；2.套用定额出现错、漏，定额换算不完整； 3.平整场地引用清单编码有误；4.成果文件编制说明表述不清。 | 良好
8 | 姚庄镇镇村联建两创中心项目 | 结算审核 | 建筑 | 嘉兴市华信工程咨询有限公司 | 1.管桩PHC500A(100)价格与信息价不一致，材料调差范围与合同约定不一致； 2.咨询合同未对具体审核时间进行约定；3.咨询成果报告书中工程概况、审核依据、审核对比表、审定金额、核增金额及其主要原因未说明具体内容。 | 良好
9 | 许村镇联合第二幼儿园 | 结算审核 | 建筑 | 浙江信昌工程咨询有限公司 | 1.审核报告未根据合同条款明确工期处罚原因，只体现扣罚结果；2.审核报告中存在着暂估价； 3.审核报告未体现新增项目及下浮率；4.项目取费、税金扣除出现错误； 5.咨询成果报告书中无审核对比表，审核依据汇总招标文件的结算条款未体现；针对重大事项应披露（工期延期）；6.成果文件未按《浙江省建设工程造价咨询执业操作规程》的格式要求归档整理，立卷内容不齐全。 | 合格
10 | 桐乡市公安局梧桐派出所业务用房迁建工程 | 预算审核 | 建筑 | 嘉兴诚欣工程咨询有限公司 | 1.钢筋、铝合金门窗不同规格未分开列项；2.塔吊项目特征描述不齐全；3、工程量清单项目有漏项、重项；4.技术用房PC率计算错误，导致取费有误；5.套用定额出现错套、漏套，定额换算不完整；6.其他措施费列项不合理，把所有风险、无限风险转嫁给施工单位；7.编制说明与招标控制价不符； 8.成果文件立卷内容不齐全，询价单仅一种材料，资料不全。 | 合格
11 | 海宁市长安镇东陈新村点五期配套基础设施工程(二阶段)—室外配套工程 | 预算审核 | 市政 | 浙江信益工程管理有限公司 | 1.井字架清单未按深度分列；2.分项项目特征描述不全；3.措施项目序号1脚手架安拆项目特征未进行描述；4.套用定额出现漏套；5.定额工程量差错；6.无价材料无询价记录；7.三级质量控制流程单上缺少三级审核意见。 | 合格
12 | 浙师大附属嘉善实验学校小学部污水零直排改造项目 | 结算审核 | 市政 | 浙江中合工程管理有限公司 | 1.施工合同与招标文件实质性条款不一致且未提供会议纪要或相关说明：2.现场勘察增减项目内容与现场勘察记录不一致，无现场踏堪记录存档：3.未按合同条款约定进行结算； 4.咨询合同签订不规范的，签订时间、收费标准、完成时间不明确。 | 合格
13 | 平湖经济技术开发区职工活动中心工程 | 预算审核 | 建筑 | 嘉兴市银建工程咨询评估有限公司 | 1.工程量清单项目特征描述不全；2.工程量清单项目有漏项；3.套用定额出现错、漏、重，定额换算不完整不准确，定额工程量差错的；4.无咨询报告书、扉页、正文也未提供，预算书和工程量清单页码均未盖章，预算书中造价师资格章的时间与质量流程单造价师资格章的时间不一致；5.合同时间与流程单时间不一致。 | 合格
14 | 新仓镇疏港公路延伸段绿化改造提升工程 | 结算审核 | 绿化 | 浙江新联工程管理咨询有限公司 | 1.未根据合同要求对符合条件的清单进行重新组价且未进行说明的；2.项目的取费不符合要求；3.新增主要材料价格无出处；4.联系单部分定额错误；5.咨询成果报告书中审核范围未描述；6.本工程咨询报告书上的园林造价员章已过期；7.本工程审定单中咨询单位审核人员未盖专业资格章；8.成果文件单项误差金额超过总造价3%。 | 不合格
15 | 桐乡市乌镇龙翔大道（湖盐以东）综合改造工程 | 结算审核 | 市政 | 浙江中磊工程咨询有限公司 | 1.本项目未进行工程量清单招标，为业主与施工单位直接签订合同；2.无开竣工报告；3.现场勘察记录与审计不一致的；4.信息价材料无询价记录，审核中无价材料依据相关方签字但未经盖章的会议记录计入；5.三级复核未签署审核意见，质量控制流程单前后日期不一致，延期出具成果报告未经委托单位及施工单位确认，审核报告中未对工期、班组人员到场进行审核；6.送审咨询书面资料及电子资料均无工程量计算底稿。 | 不合格
16 | 平湖乍兴公路智慧路灯强电工程 | 结算审核 | 安装 | 浙江科佳工程咨询有限公司嘉兴分公司 | 1.该工程未提供招标文件；2.合同施工期与提供书面资料施工工期不符；3.采用固定总价，结算除路灯基础按实结算，其余均不作调整，结算电缆数量按竣工图调整，基础移位未见变更单；4.咨询合同签订不规范的，签订时间与完成时间不明确的。 | 不合格
17 | 桐乡市凤鸣街道长新村综合服务用房 | 预算审核 | 建筑 | 浙江博宏工程管理咨询有限公司 | 1.不按清单规范进行项目划分，工程量清单该分列不分列的；2.工程量清单项目特征描述不全且描述错误，工程量清单项目漏项、重项；3.套用定额出现漏套、错套，定额换算不完整不准确，定额工程量差错，无价材料无询价记录（琉璃瓦、花岗岩、钢质平开保温门、真石漆等）；4. 编制依据不规范，编制说明与招标控制价不符，在编制说明中未进行说明；5.对设计图纸未明确的内容进行估算，在编制说明中未描述；6.档案管理不符合规定，报告书扉页专业咨询人员使用已过期的造价员资格章，成果文件未按《浙江省建设工程造价咨询执业操作规程》的格式装订及打页码。 | 不合格
18 | 马家浜健康食品小镇配套用房（客厅）一期（6-12#楼）工程 | 预算审核 | 建筑 | 浙江圣加工程管理咨询有限公司 | 1.出现工程量清单编制不规范，未按清单规范进行项目划分；2.取费有误；3.套用定额出现错误，定额换算不完整不准确，定额工程量差错；4.清单漏项、特证描述不全；5.档案管理不符合规定，专业咨询人员未签字或盖章，立卷内容不齐全，未实行三级质量控制流程单。 | 不合格